## Slide 1
La figura del RUP nel nuovo codice appalti: da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto
Avv. Massimiliano Brugnoletti
15 novembre 2023
Ore 10.30

## Slide 2
Responsabile Unico del Progetto
Art. 15
Si passa dal responsabile unico del procedimento al responsabile unico del progetto: attuazione del principio del risultato
Assume un ruolo centrale e trasversale nello svolgimento della gara in relazione alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura
Viene scelto tra i dipendenti assunti presso la stazione appaltante, preferibilmente tra coloro che sono in servizio nell’unità organizzativa titolare del potere di spesa
Può essere scelto anche tra soggetti assunti a tempo determinato. In questo caso sussiste un limite implicito, rappresentato dall’impossibilità di nominare come RUP un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore alla procedura di affidamento
L’ufficio del RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato
Art. 15, comma 4:
il RUP è unico ma la stazione appaltante può individuare per le sottofasi di programmazione, progettazione e esecuzione un responsabile di procedimento:
in tal caso le relative responsabilità vengono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.
la nomina del responsabile di fase può avvenire solo se conforme al modello organizzativo con riferimento alla tipologia di gara e di oggetto.

## Slide 3
Fasi di gara e compiti del RUP – All. I.2
Rileva i fabbisogni e definisce il programma
Redige e approva il documento all’amministrazione nella fase antecedente alla programmazione dell’intervento
Formula proposte e individua interventi
Programmazione
Progettazione
Attribuisce contenuti e forma specifici agli interventi programmati
Verifica la progettazione e valida i progetti
Affidamento
Verifica la documentazione amministrativa in assenza del responsabile di fase
Aggiudicazione secondo il minor prezzo: verifica la congruità delle offerte e valuta le offerte economiche
Aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa: svolge tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, propri della commissione giudicatrice
Svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 93 del codice e dispone le esclusioni dalle gare;
Adotta il provvedimento finale della procedura quando ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa

## Slide 4
Il RUP collabora con il direttore dei lavori:
impartisce istruzioni al D.L. per garantire la regolarità dei lavori e ne autorizza la consegna
vigilano, insieme al coordinatore della sicurezza, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto e accertano che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria
Il RUP svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto
Esecuzione
Il RUP ha importanti compiti in materia di sicurezza sul lavoro
Casi in cui il Direttore dell’esecuzione è soggetto diverso dal RUP:
prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 o che richiedono una pluralità di competenze
interventi tecnologicamente complessi o caratterizzati dall’utilizzo di processi produttivi innovativi
l’organizzazione interna alla stazione appaltante impone il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento
svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, se manca il piano di sicurezza e di coordinamento
assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, se previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008

## Slide 5
Altri compiti
Esecuzione
Autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori e propone la risoluzione del contratto e irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali
Approva le variazioni dei prezzi derivanti da nuove lavorazioni originariamente non previste, in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico
Ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 121 del codice, e ne dispone la ripresa non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti
All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento, copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori
Vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni;
Attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell’articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell’intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 212, comma 3, del codice
Rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento

## Slide 6
All. I.2, art. 9
Acquisti aggregati
Le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto, il quale, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, se nominato, svolge le seguenti attività:
  Programmazione dei fabbisogni
  Progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato
  Esecuzione contrattuale
  Verifica della conformità delle prestazioni
Il RUP e gli acquisti aggregati, centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni
Il RUP del modulo aggregativo svolge, invece, le attività
di:
Programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
Progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
Affidamento;
Esecuzione per quanto di competenza.
Acquisti centralizzati
Il RUP è designato dalla centrale di committenza e svolge le attività di competenza della centrale dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti.
Accordi tra stazioni appaltanti
Viene nominato un solo RUP

## Slide 7
Segreteria@brugnolettieassociati.com
L.castiglione@brugnolettieassociati.com
www.brugnolettieassociati.com
LinkedIn www.linkedin.com/company/studio-legale-brugnoletti-&-associati/
ROMA | MILANO | PALERMO | BOLOGNA
Sede di Palermo: Piazza Castelnuovo, 50 – Tel. 091. 7479128